## Configuracion
Concepto | Comentarios | Codificacion | Comentarios
Entidad : | Consultar a Arturo
Proyecto: | Consultar a Arturo
Fase: |  |  | Incluido en el primer digito de EDT
EDT |  | 1.08.14 | Planta PdC
Disciplina |  | 52 | Civil
Tipo documento |  | BE | Planos de fabricación / construcción
Numero Correlativo |  | 001 | N°1
Versión |  | V00 | Version Aprobada
Resultado
Documento | Plano de contrucciónn
Codigo | 1.08.14-52-BE-001-V00

## WBS (2) (hidden)
[7 empty] | WBS MulpunEnergy Project | Código | F-007
[8 empty] | Rev | 1
[8 empty] | Página | 1
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | CODE | CODE DESCRIPTION | CeCo | N2 | N3 | Proyecto
1 | [5 empty] | 1000 | GEOLOGY | 0100000 | 99 | 999 | P0000101
| 1 |  |  |  |  | 1100 | Exploration |  |  |  | 01010000
| 2 |  |  |  |  | 1200 | Drilling |  |  |  | 01020000
| 3 |  |  |  |  | 1300 | Sampling |  |  |  | 01030000
| 4 |  |  |  |  | 1400 | Chemical Analysis |  |  |  | 01040000
| 5 |  |  |  |  | 1500 | Geological analysis |  |  |  | 01050000
| 6 |  |  |  |  | 1600 | Geotecnia |  |  |  | 01060000
| 7 |  |  |  |  | 1700 | General Geology Expenses |  |  |  | 01070000
|  | 1 |  |  |  | 1710 | Flights |  |  |  | 01070100
|  | 2 |  |  |  | 1720 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  | 3 |  |  |  | 1730 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  | 4 |  |  |  | 1740 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  | 5 |  |  |  | 1750 | Training |  |  |  | 01070500
|  | 6 |  |  |  | 1760 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  | 7 |  |  |  | 1770 | Consultants
|  | 8 |  |  |  | 1780 | Studies
|  | 9 |  |  |  | 1790 | Others
| 8 |  |  |  |  | 1800 | Software |  |  |  | 01080000
2 | [5 empty] | 2000 | HYDROGEOLOGY | 0200000 | 99 | 999 | P0000102
| 1 |  |  |  |  | 2100 | Exploration |  |  |  | 02010000
| 2 |  |  |  |  | 2200 | Drilling
| 3 |  |  |  |  | 2300 | Sampling |  |  |  | 02030000
| 4 |  |  |  |  | 2400 | Chemical Anlysis |  |  |  | 02040000
| 5 |  |  |  |  | 2500 | Geological analysis |  |  |  | 02050000
| 6 |  |  |  |  | 2600 | General Hidrogeology Expenses |  |  |  | 01070000
|  | 1 |  |  |  | 2610 | Flights |  |  |  | 01070100
|  | 2 |  |  |  | 2620 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  | 3 |  |  |  | 2630 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  | 4 |  |  |  | 2640 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  | 5 |  |  |  | 2650 | Training |  |  |  | 01070500
|  | 6 |  |  |  | 2660 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  | 7 |  |  |  | 2670 | Consultants
|  | 8 |  |  |  | 2680 | Studies
|  | 9 |  |  |  | 2690 | Others
3 | [5 empty] | 3000 | MONITORING WELLS
| 1 |  |  |  |  | 3100 | Drilling
| 2 |  |  |  |  | 3200 | Operating Probe
| 3 |  |  |  |  | 3300 | Global Charges
| 4 |  |  |  |  | 3400 | Sludge Management
| 5 |  |  |  |  | 3500 | Drilling Tools
| 6 |  |  |  |  | 3600 | Well Outfit Materials
| 7 |  |  |  |  | 3700 | Drilling Additives
| 8 |  |  |  |  | 3800 | General Monitoring Wells Expenses |  |  |  | 01070000
|  | 1 |  |  |  | 3810 | Flights |  |  |  | 01070100
|  | 2 |  |  |  | 3820 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  | 3 |  |  |  | 3830 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  | 4 |  |  |  | 3840 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  | 5 |  |  |  | 3850 | Training |  |  |  | 01070500
|  | 6 |  |  |  | 3860 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  | 7 |  |  |  | 3870 | Consultants
|  | 8 |  |  |  | 3880 | Studies
|  | 9 |  |  |  | 3890 | Others
4 | [5 empty] | 4000 | UNDERGROUND INFRASTRUCTURE | 0300000 | 99 | 999 | P0000103
| 1 |  |  |  |  | 4100 | Directional Drilling |  |  |  | 03010000
| 2 |  |  |  |  | 4200 | Well Liners - Crip |  |  |  | 03020000
| 3 |  |  |  |  | 4300 | Cement |  |  |  | 03030000
| 4 |  |  |  |  | 4400 | Drilling Sup |  |  |  | 03040000
| 5 |  |  |  |  | 4500 | Well Head Manifolds |  |  |  | 03050000
| 6 |  |  |  |  | 4600 | Consumables |  |  |  | 03060000
| 7 |  |  |  |  | 4700 | Underground Design (FEED) |  |  |  | 03070000
| 8 |  |  |  |  | 4800 | Contingencies |  |  |  | 03080000
| 9 |  |  |  |  | 4900 | Core Holes |  |  |  | 03090000
| A |  |  |  |  | 4A00 | Log Geophysical |  |  |  | 03100000
| B |  |  |  |  | 4B00 | Analysis |  |  |  | 03110000
| C |  |  |  |  | 4C00 | General Undergroung Infrastructure Expenses |  |  |  | 01070000
|  | 1 |  |  |  | 4C10 | Flights |  |  |  | 01070100
|  | 2 |  |  |  | 4C20 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  | 3 |  |  |  | 4C30 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  | 4 |  |  |  | 4C40 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  | 5 |  |  |  | 4C50 | Training |  |  |  | 01070500
|  | 6 |  |  |  | 4C60 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  | 7 |  |  |  | 4C70 | Consultants
|  | 8 |  |  |  | 4C80 | Studies
|  | 9 |  |  |  | 4C90 | Others
5 | [5 empty] | 5000 | ABOVEGROUND INFRASTRUCTURE | 0400000 | 99 | 999 | P0000104
| 1 |  |  |  |  | 5100 | Mobile Ignition |  |  |  | 04010000
|  | 1 |  |  |  | 5110 | Ignition Flare
|  | 2 |  |  |  | 5120 | LPG Piping
|  | 3 |  |  |  | 5130 | Ignition equipment
|  | 4 |  |  |  | 5140 | Assembly and Installation
| 2 |  |  |  |  | 5200 | Pipeline |  |  |  | 04020000
| 3 |  |  |  |  | 5300 | Compression |  |  |  | 04030000
|  | 1 |  |  |  | 5310 | Compressors |  |  |  | 04030100
|  | 2 |  |  |  | 5320 | Variable Frequency Drive |  |  |  | 04030200
|  | 3 |  |  |  | 5330 | Storehouse |  |  |  | 04030300
|  | 4 |  |  |  | 5340 | Assembly and Installation |  |  |  | 04030400
| 4 |  |  |  |  | 5400 | Chromatography |  |  |  | 04040000
|  | 1 |  |  |  | 5410 | Measurement Skid |  |  |  | 04040100
|  | 2 |  |  |  | 5420 | Volumetric Flow Meter |  |  |  | 04040200
|  | 3 |  |  |  | 5430 | Assembly and Installation of measurement equipment |  |  |  | 04040300
| 5 |  |  |  |  | 5500 | Flare |  |  |  | 04050000
|  | 1 |  |  |  | 5510 | Enclosed Flare |  |  |  | 04050100
|  | 2 |  |  |  | 5520 | LPG Storage tanks |  |  |  | 04050200
|  | 3 |  |  |  | 5530 | Piping associated with the flare circuit |  |  |  | 04050300
|  | 4 |  |  |  | 5540 | Assembly and installation |  |  |  | 04050400
6 | [5 empty] | 6000 | SYNGAS TREATMENT | 0500000 | 99 | 999 | P0000105
| 1 |  |  |  |  | 6100 | Separation Process |  |  |  | 05010000
|  | 1 |  |  |  | 6110 | Entrance Separators to Plant |  |  |  | 05010100
|  | 2 |  |  |  | 6120 | Assembly and installation |  |  |  | 05010200
| 2 |  |  |  |  | 6200 | Tanks Courtyard |  |  |  | 05020000
| 3 |  |  |  |  | 6300 | Liquid Industrial Waste Treatment |  |  |  | 05030000
|  | 1 |  |  |  | 6310 | Oil Water separator V-03 |  |  |  | 05030100
|  | 2 |  |  |  | 6320 | Oil Storage Tank TK-03 |  |  |  | 05030200
|  | 3 |  |  |  | 6330 | Water Storage Tank TK-04 |  |  |  | 05030300
|  | 4 |  |  |  | 6340 | Water Truck Pump J-06 |  |  |  | 05030400
|  | 5 |  |  |  | 6350 | Truck/ flare oil pump J-05 |  |  |  | 05030500
|  | 6 |  |  |  | 6360 | Treatment/tank water pump J-04 |  |  |  | 05030600
|  | 7 |  |  |  | 6370 | Pump Oil Sender to J-03 Tank |  |  |  | 05030700
|  | 8 |  |  |  | 6380 | Separators and Tanks installation |  |  |  | 05030800
| 4 |  |  |  |  | 6400 | Instrument Air |  |  |  | 05040000
|  | 1 |  |  |  | 6410 | Air Compressor |  |  |  | 05040100
|  | 2 |  |  |  | 6420 | Piping for Pneumatic signs |  |  |  | 05040200
|  | 3 |  |  |  | 6430 | Installation |  |  |  | 05040300
7 | [5 empty] | 7000 | POWER AND TRANSMISSION
| 1 |  |  |  |  | 7100 | Switchyard |  |  |  | 06080100
|  | 1 |  |  |  | 7110 | Electrical room |  |  |  | 06080101
|  | 2 |  |  |  | 7120 | Luminary |  |  |  | 06080102
| 2 |  |  |  |  | 7200 | Power Transmission and Distribution |  |  |  | 06080200
|  | 1 |  |  |  | 7210 | Transformer (From Engines bar to Middle voltage bar) |  |  |  | 06080201
|  | 2 |  |  |  | 7220 | Transformer (From Middle Voltage bar to SAESA) |  |  |  | 06080202
|  | 3 |  |  |  | 7230 | Engine Wiring |  |  |  | 06080203
|  | 4 |  |  |  | 7240 | Assembling and installation |  |  |  | 06080204
|  | 5 |  |  |  | 7250 | Medium Voltage Line |  |  |  | 06080205
| 3 |  |  |  |  | 7300 | Main Substation |  |  |  | 06080300
|  | 1 |  |  |  | 7310 | MCC-01 |  |  |  | 06080301
|  | 2 |  |  |  | 7320 | SWG-01 |  |  |  | 06080302
|  | 3 |  |  |  | 7330 | UPS/TDF/TDA and others |  |  |  | 06080303
|  | 4 |  |  |  | 7340 | Disconnector 13,2 kV |  |  |  | 06080304
|  | 5 |  |  |  | 7350 | Turning off switch 6,6 kv |  |  |  | 06080305
|  | 6 |  |  |  | 7360 | Mufa terminal trifasica 6,6 kv |  |  |  | 06080306
|  | 7 |  |  |  | 7370 | Fuse disconector to florr 23KV (exterior) |  |  |  | 06080307
|  | 8 |  |  |  | 7380 | Compact Equipment of medio 23 kv |  |  |  | 06080308
|  | 9 |  |  |  | 7390 | Grounding grid |  |  |  | 06080309
| 4 |  |  |  |  | 7400 | Power Generation |  |  |  | 06080400
|  | 1 |  |  |  | 7410 | 450 MW Diesel Generator G-02 |  |  |  | 06080401
| 5 |  |  |  |  | 7500 | Engines
|  | 1 |  |  |  | 7510 | Engine 500GF1 - Shendong 01
|  | 2 |  |  |  | 7520 | Engine 500GF1 - Shendong 02
8 | [5 empty] | 8000 | ON SITE INFRASTRUCTURE | 0600000 | 99 | 999 | P0000106
| 1 |  |  |  |  | 8100 | Work Site Preparation |  |  |  | 06010000
|  | 1 |  |  |  | 8110 | Deviations |  |  |  | 06010100
|  | 2 |  |  |  | 8120 | Fencing |  |  |  | 06010200
|  | 3 |  |  |  | 8130 | Infrastucture and Services |  |  |  | 06010300
| 2 |  |  |  |  | 8200 | Work Site Roads |  |  |  | 06020000
|  | 1 |  |  |  | 8210 | Internal roads |  |  |  | 06020100
| 3 |  |  |  |  | 8300 | Constructions and Infrastructure Work Site |  |  |  | 06030000
|  | 1 |  |  |  | 8310 | Work Site Installation |  |  |  | 06030100
|  | 2 |  |  |  | 8320 | Land improvement |  |  |  | 06030200
|  | 3 |  |  |  | 8330 | Medical and Safety Infrastructure |  |  |  | 06030300
|  | 4 |  |  |  | 8340 | General and Administrative Offices |  |  |  | 06030400
|  | 5 |  |  |  | 8350 | Sample Preparation and Chemical Laboratory |  |  |  | 06030500
|  | 6 |  |  |  | 8360 | Warehouse |  |  |  | 06030600
|  | 7 |  |  |  | 8370 | Wire support |  |  |  | 06030700
|  | 8 |  |  |  | 8380 | Potable Water Plant |  |  |  | 06030800
|  | 9 |  |  |  | 8390 | Sewage Plant |  |  |  | 06030900
| 4 |  |  |  |  | 8400 | Work Site Mobile Equipment |  |  |  | 06040000
| 5 |  |  |  |  | 8500 | Bulk Storage |  |  |  | 06050000
|  | 1 |  |  |  | 8510 | Fresh Water and Process Water |  |  |  | 06050100
|  | 2 |  |  |  | 8520 | Petroleum/ Gasoline |  |  |  | 06050200
|  | 3 |  |  |  | 8530 | Gas |  |  |  | 06050300
| 6 |  |  |  |  | 8600 | Services and Supplies in Work Site |  |  |  | 06060000
|  | 1 |  |  |  | 8610 | Potable Water in the Work Site |  |  |  | 06060100
|  | 2 |  |  |  | 8620 | Sewage Treatment |  |  |  | 06060200
|  | 3 |  |  |  | 8630 | Environmental Monitoring |  |  |  | 06060300
|  | 4 |  |  |  | 8640 | Effluent |  |  |  | 06060400
|  | 5 |  |  |  | 8650 | Other Services and Utilities |  |  |  | 06060500
|  | 6 |  |  |  | 8660 | Safety System |  |  |  | 06060600
|  | 7 |  |  |  | 8670 | Infrastructure and Utilitie Services |  |  |  | 06060700
| 7 |  |  |  |  | 8700 | Communication |  |  |  | 06070000
|  | 1 |  |  |  | 8710 | Communications and Networking |  |  |  | 06070100
|  | 2 |  |  |  | 8720 | Communications Infrastructure and Services |  |  |  | 06070200
| 8 |  |  |  |  | 8800 | ControlSystem |  |  |  | 06090000
|  | 1 |  |  |  | 8810 | PLC |  |  |  | 06090100
|  | 2 |  |  |  | 8820 | Wiring |  |  |  | 06090200
| A |  |  |  |  | 8A00 | Fire Protection System |  |  |  | 06100000
|  | 1 |  |  |  | 8A10 | Waterpool of geotextile |  |  |  | 06100100
|  | 2 |  |  |  | 8A20 | Fire Protection System Pump (Main and Jockey) |  |  |  | 06100200
|  | 3 |  |  |  | 8A30 | Piping |  |  |  | 06100300
|  | 4 |  |  |  | 8A40 | Assembling and installation |  |  |  | 06100400
| B |  |  |  |  | 8B00 | Security MedicalFacilities |  |  |  | 06110000
| C |  |  |  |  | 8C00 | General Offices |  |  |  | 06120000
| D |  |  |  |  | 8D00 | Assay Laboratory |  |  |  | 06130000
| E |  |  |  |  | 8E00 | Warehose |  |  |  | 06140000
9 | [5 empty] | 9000 | INFRASTRUCTURE OFF SITE | 0700000 | 99 | 999 | P0000107
| 1 |  |  |  |  | 9100 | Roads |  |  |  | 07010000
|  | 1 |  |  |  | 9110 | External Roads |  |  |  | 07010100
| 2 |  |  |  |  | 9200 | Constructions and Infrastructure |  |  |  | 07020000
| 3 |  |  |  |  | 9300 | Mobile Equipment Maintenance |  |  |  | 07030000
| 4 |  |  |  |  | 9400 | Services and Supplies |  |  |  | 07040000
|  | 1 |  |  |  | 9410 | Potable Water |  |  |  | 07040100
|  | 2 |  |  |  | 9420 | Fire Water |  |  |  | 07040200
|  | 3 |  |  |  | 9430 | Environmental Monitoring |  |  |  | 07040300
|  | 4 |  |  |  | 9440 | Communications |  |  |  | 07040400
|  | 5 |  |  |  | 9450 | Effluents |  |  |  | 07040500
|  | 6 |  |  |  | 9460 | Others Supplies (Propane, Compressed Air, etc.) |  |  |  | 07040600
| 5 |  |  |  |  | 9500 | Power Supply and Transmission |  |  |  | 07050000
| 6 |  |  |  |  | 9600 | Fencing |  |  |  | 07060000
A | [5 empty] | A000 | OWNER COSTS
| 1 |  |  |  |  | A100 | Staff Costs
|  | 1 |  |  |  | A110 | Wages
|  |  | 1 |  |  | A111 | Base Salary
|  |  | 2 |  |  | A112 | Over Time
|  |  | 3 |  |  | A113 | Variable Salary
|  |  | 4 |  |  | A114 | Transport bond
|  |  | 5 |  |  | A115 | Vacation Bond
|  |  | 6 |  |  | A114 | Unemployment Insurance (employer charge)
|  |  | 7 |  |  | A115 | Mutual insurance company monthly premius
|  |  | 8 |  |  | A116 | Severance Pay
|  |  | 9 |  |  | A117 | Meals ticket
|  | 2 |  |  |  | A120 | Benefits
|  |  | 1 |  |  | A121 | Legal Bonus payment
|  |  | 2 |  |  | A122 | Life Insurance
|  |  | 3 |  |  | A123 | Health Insurance
|  |  | 4 |  |  | A124 | Other Benefits
|  | 3 |  |  |  | A130 | Flights
|  | 4 |  |  |  | A140 | Vehicles Renting
|  |  | 1 |  |  | A141 | Renting
|  |  | 2 |  |  | A142 | Diesel and Gasoline Consume
|  | 5 |  |  |  | A150 | Accomodation & Food
|  | 6 |  |  |  | A160 | Training
|  | 7 |  |  |  | A170 | Administration and Finance (including fee)
|  | 8 |  |  |  | A180 | Transport and Transfers
| 2 |  |  |  |  | A200 | Pre Production Operations
| 3 |  |  |  |  | A300 | Studies
|  | 1 |  |  |  | A310 | Comunity
|  | 2 |  |  |  | A320 | Market
|  | 3 |  |  |  | A330 | Risk
|  | 4 |  |  |  | A340 | Safety & Health
|  | 5 |  |  |  | A350 | Security
|  | 6 |  |  |  | A360 | Environment
|  | 7 |  |  |  | A370 | Power
|  | 8 |  |  |  | A380 | Infrastructure & Services
|  | 9 |  |  |  | A390 | Human Resources
|  | A |  |  |  | A3A0 | Public Affairs
|  | B |  |  |  | A3B0 | Legal & Title
|  | C |  |  |  | A3C0 | Permitting & Approvals
|  | D |  |  |  | A3D0 | Commercial
| 4 |  |  |  |  | A400 | General Expenses
|  | 1 |  |  |  | A410 | Representative Expenses
|  | 2 |  |  |  | A420 | Banking Expenses
| 5 |  |  |  |  | A500 | Land Purchase
| 6 |  |  |  |  | A600 | Insurances
|  | 1 |  |  |  | A610 | Construction Insurances
|  | 2 |  |  |  | A620 | Property
|  | 3 |  |  |  | A630 | Other Insurances
| 7 |  |  |  |  | A700 | Contributions and Taxes
B | [5 empty] | B000 | OPERATING COSTS
| 1 |  |  |  |  | B100 | LPG Consume
| 2 |  |  |  |  | B200 | Electrical Power Consume
| 3 |  |  |  |  | B300 | Diesel Consume
| 4 |  |  |  |  | B400 | Oil Consume
| 5 |  |  |  |  | B500 | Water Treatment
| 6 |  |  |  |  | B600 | Automatization
| 7 |  |  |  |  | B700 | Mantainance
|  | 1 |  |  |  | B710 | Plant Maintenance
|  | 2 |  |  |  | B720 | Electrical Maintenance
|  | 3 |  |  |  | B730 | Mecanical Maintenance
C | [5 empty] | C000 | INDIRECT COSTS
| 1 |  |  |  |  | C100 | EPC Cost Study
|  | 1 |  |  |  | C110 | EPC Cost & Utilities
|  | 2 |  |  |  | C120 | Flights
|  | 3 |  |  |  | C130 | Vehicles Renting
|  | 4 |  |  |  | C140 | Diesel and Gasoline Consume
|  | 5 |  |  |  | C150 | Accomodation & Food
|  | 6 |  |  |  | C160 | Training
|  | 7 |  |  |  | C170 | Transport and Transfers
| 2 |  |  |  |  | C200 | PFS Stage I
| 3 |  |  |  |  | C300 | FEED
|  | 1 |  |  |  | C310 | Flights
|  | 2 |  |  |  | C320 | Vehicles Renting
|  | 3 |  |  |  | C330 | Diesel and Gasoline Consume
|  | 4 |  |  |  | C340 | Accomodation & Food
|  | 5 |  |  |  | C350 | Training
|  | 6 |  |  |  | C360 | Transport and Transfers
|  | 7 |  |  |  | C370 | FEED Cost & Utilities
| 4 |  |  |  |  | C400 | Tools and Equipments
| 5 |  |  |  |  | C500 | Environmental, Sustainability, Safety and Health (Full Project)
|  | 1 |  |  |  | C510 | Waste Management
| 6 |  |  |  |  | C600 | Site Buildings and Facilities
| 7 |  |  |  |  | C700 | Site Services
|  | 1 |  |  |  | C710 | Cleaning
|  | 2 |  |  |  | C720 | Catering
|  | 3 |  |  |  | C730 | Transport
|  | 4 |  |  |  | C740 | Security
|  | 5 |  |  |  | C750 | Management
|  | 6 |  |  |  | C760 | HouseKeeping
|  | 7 |  |  |  | C770 | Others
| 8 |  |  |  |  | C800 | Transport and logistic
| 9 |  |  |  |  | C900 | ITO Inspections
| A |  |  |  |  | CA00 | Cartography and Satelital images
| B |  |  |  |  | CB00 | Link Engineering
D | [5 empty] | D000 | OFFICES, MATERIALS
| 1 |  |  |  |  | D100 | Offices
|  | 1 |  |  |  | D110 | Refurbishing
|  | 2 |  |  |  | D120 | Furniture
|  | 3 |  |  |  | D130 | Office rental
|  | 4 |  |  |  | D140 | Office Bills
| 2 |  |  |  |  | D200 | Materials
|  | 1 |  |  |  | D210 | Office Materials
|  | 2 |  |  |  | D220 | Site Materials
E | [5 empty] | E000 | TICA
| 1 |  |  |  |  | E100 | Hardware
| 2 |  |  |  |  | E200 | Software
|  | 1 |  |  |  | E210 | Autocad
|  |  | 1 |  |  | E211 | Flights
|  |  | 2 |  |  | E212 | Vehicles Renting
|  |  | 3 |  |  | E213 | Diesel and Gasoline Consume
|  |  | 4 |  |  | E214 | Accomodation & Food
|  |  | 5 |  |  | E215 | Training
|  |  | 6 |  |  | E216 | Transport and Transfers
|  |  | 7 |  |  | E217 | Software Cost & Implementation
|  | 2 |  |  |  | E220 | Ellipse
|  |  | 1 |  |  | E221 | Flights
|  |  | 2 |  |  | E222 | Vehicles Renting
|  |  | 3 |  |  | E223 | Diesel and Gasoline Consume
|  |  | 4 |  |  | E224 | Accomodation & Food
|  |  | 5 |  |  | E225 | Training
|  |  | 6 |  |  | E226 | Transport and Transfers
|  |  | 7 |  |  | E227 | Software Cost & Implementation
|  | 3 |  |  |  | E230 | WebControl
|  |  | 1 |  |  | E231 | Flights
|  |  | 2 |  |  | E232 | Vehicles Renting
|  |  | 3 |  |  | E233 | Diesel and Gasoline Consume
|  |  | 4 |  |  | E234 | Accomodation & Food
|  |  | 5 |  |  | E235 | Training
|  |  | 6 |  |  | E236 | Transport and Transfers
|  |  | 7 |  |  | E237 | Software Cost & Implementation
F | [5 empty] | F000 | ACCELERATED STRATEGY
| 1 |  |  |  |  | F100 | Environmental Studies P100MW
|  | 1 |  |  |  | F110 | General Environmental Studies Expenses |  |  |  | 01070000
|  |  | 1 |  |  | F111 | Flights |  |  |  | 01070100
|  |  | 2 |  |  | F112 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  |  | 3 |  |  | F113 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  |  | 4 |  |  | F114 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  |  | 5 |  |  | F115 | Training |  |  |  | 01070500
|  |  | 6 |  |  | F116 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  |  | 7 |  |  | F117 | Consultants
|  |  | 8 |  |  | F118 | Studies
|  |  | 9 |  |  | F119 | Others
|  | 2 |  |  |  | F120 | Environmental Studies
| 2 |  |  |  |  | F200 | Core Holes
|  | 1 |  |  |  | F210 | General Core Holes Expenses |  |  |  | 01070000
|  |  | 1 |  |  | F211 | Flights |  |  |  | 01070100
|  |  | 2 |  |  | F212 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  |  | 3 |  |  | F213 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  |  | 4 |  |  | F214 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  |  | 5 |  |  | F215 | Training |  |  |  | 01070500
|  |  | 6 |  |  | F216 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  |  | 7 |  |  | F217 | Consultants
|  |  | 8 |  |  | F218 | Studies
|  |  | 9 |  |  | F219 | Others
|  | 2 |  |  |  | F220 | Core Holes
| 3 |  |  |  |  | F300 | Miner Plan P100 MW
|  | 1 |  |  |  | F310 | General Miner Plan Expenses |  |  |  | 01070000
|  |  | 1 |  |  | F311 | Flights |  |  |  | 01070100
|  |  | 2 |  |  | F312 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  |  | 3 |  |  | F313 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  |  | 4 |  |  | F314 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  |  | 5 |  |  | F315 | Training |  |  |  | 01070500
|  |  | 6 |  |  | F316 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  |  | 7 |  |  | F317 | Consultants
|  |  | 8 |  |  | F318 | Studies
|  |  | 9 |  |  | F319 | Others
|  | 2 |  |  |  | F320 | Miner Plan
| 4 |  |  |  |  | F400 | Treatment Plant P100MW
|  | 1 |  |  |  | F410 | General Treatment Plant Expenses |  |  |  | 01070000
|  |  | 1 |  |  | F411 | Flights |  |  |  | 01070100
|  |  | 2 |  |  | F412 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  |  | 3 |  |  | F413 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  |  | 4 |  |  | F414 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  |  | 5 |  |  | F415 | Training |  |  |  | 01070500
|  |  | 6 |  |  | F416 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  |  | 7 |  |  | F417 | Consultants
|  |  | 8 |  |  | F418 | Studies
|  |  | 9 |  |  | F419 | Others
|  | 2 |  |  |  | F420 | Treatment Plant
| 5 |  |  |  |  | F500 | Power Generation P100MW
|  | 1 |  |  |  | F510 | General Power Transmission Expenses |  |  |  | 01070000
|  |  | 1 |  |  | F511 | Flights |  |  |  | 01070100
|  |  | 2 |  |  | F512 | Vehicles Renting |  |  |  | 01070200
|  |  | 3 |  |  | F513 | Diesel and Gasoline Consume |  |  |  | 01070300
|  |  | 4 |  |  | F514 | Accomodation & Food |  |  |  | 01070400
|  |  | 5 |  |  | F515 | Training |  |  |  | 01070500
|  |  | 6 |  |  | F516 | Transport and Transfers |  |  |  | 01070600
|  |  | 7 |  |  | F517 | Consultants
|  |  | 8 |  |  | F518 | Studies
|  |  | 9 |  |  | F519 | Others
|  | 2 |  |  |  | F520 | Power Generation

## EDT_BioLantanidos
DATOS : CRONOGRAMA
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Level 5 | Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración
[5 empty] | 1 | 1 | BIO LANTANIDOS | 502,5 días?
[5 empty] | 2 | 1.01 | DIRECCION DEL PROYECTO | 470 días
[5 empty] | 3 | 1.01.01 | Inicio proyecto | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.01', 'Inicio proyecto', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.02 | Elaborar Plan de Dirección | 8 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.02', 'Elaborar Plan de Dirección', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.03 | Plan de direccion elaborado | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.03', 'Plan de direccion elaborado', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.04 | Realizar reuniones (semanal-lunes) | 467 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.04', 'Realizar reuniones (semanal-lunes)', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.05 | Elaborar informes estado proyecto (mensual) | 460 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.05', 'Elaborar informes estado proyecto (mensual)', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.06 | Realizar análisis de riesgos (plan) | 3 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.06', 'Realizar análisis de riesgos (plan)', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.07 | Fin proyecto | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.07', 'Fin proyecto', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.08 | Inicio proyecto - cantera | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.08', 'Inicio proyecto - cantera', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.09 | Elaborar ppta de evaluacion conceptual - Cantera | 1 día | INSERT INTO subAreas values ('1.01.09', 'Elaborar ppta de evaluacion conceptual - Cantera', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.10 | Realizar presentacion evaluacion conceptual a Directorio - Cantera | 1 día | INSERT INTO subAreas values ('1.01.10', 'Realizar presentacion evaluacion conceptual a Directorio - Cantera', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.11 | Elaborar presentacion de evaluacion de detalle - Cantera | 1 día | INSERT INTO subAreas values ('1.01.11', 'Elaborar presentacion de evaluacion de detalle - Cantera', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.12 | Realizar presentacion detalle y obtener aprobacion por Directorio - Cantera | 1 día | INSERT INTO subAreas values ('1.01.12', 'Realizar presentacion detalle y obtener aprobacion por Directorio - Cantera', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.13 | Aprobacion de evaluacion de detalle - Cantera | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.13', 'Aprobacion de evaluacion de detalle - Cantera', '1.01');
[5 empty] | 3 | 1.01.14 | Realizar cierre | 21 días | INSERT INTO subAreas values ('1.01.14', 'Realizar cierre', '1.01');
[5 empty] | 2 | 1.02 | ASUNTOS PUBLICOS | 65 días
[5 empty] | 3 | 1.02.01 | Realizar Levantamiento de Stakeholders | 41 días | INSERT INTO subAreas values ('1.02.01', 'Realizar Levantamiento de Stakeholders', '1.02');
[5 empty] | 3 | 1.02.02 | Desarrollar Plan Comunicacional | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.02.02', 'Desarrollar Plan Comunicacional', '1.02');
[5 empty] | 3 | 1.02.03 | Plan Comunicación Iniciado | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.02.03', 'Plan Comunicación Iniciado', '1.02');
[5 empty] | 3 | 1.02.04 | Elaborar página web | 37 días | INSERT INTO subAreas values ('1.02.04', 'Elaborar página web', '1.02');
[5 empty] | 3 | 1.02.05 | Recibir autorizacion preliminar hermanos Recart - Cantera | 5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.02.05', 'Recibir autorizacion preliminar hermanos Recart - Cantera', '1.02');
[5 empty] | 2 | 1.03 | LEGAL | 492,5 días
[5 empty] | 3 | 1.03.01 | Gestionar propiedad minera (mensual) | 482 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.01', 'Gestionar propiedad minera (mensual)', '1.03');
[5 empty] | 3 | 1.03.02 | Levantar derechos de aguas | 43 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.02', 'Levantar derechos de aguas', '1.03');
[5 empty] | 3 | 1.03.03 | Realizar negociaciones con dueños superficiales | 31 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.03', 'Realizar negociaciones con dueños superficiales', '1.03');
[5 empty] | 3 | 1.03.04 | Elaborar propiedad intelectual y tecnológica | 164 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.04', 'Elaborar propiedad intelectual y tecnológica', '1.03');
[5 empty] | 3 | 1.03.05 | Elaborar titularidad, impuesto y regalías | 67 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.05', 'Elaborar titularidad, impuesto y regalías', '1.03');
[5 empty] | 3 | 1.03.06 | Elaborar marco legal (Desarrollar Alcance) | 285 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.06', 'Elaborar marco legal (Desarrollar Alcance)', '1.03');
[5 empty] | 3 | 1.03.07 | Gestionar y elaborar permisos PdC | 80 días | INSERT INTO subAreas values ('1.03.07', 'Gestionar y elaborar permisos PdC', '1.03');
[5 empty] | 2 | 1.04 | MEDIO AMBIENTE | 443,5 días
[5 empty] | 3 | 1.04.01 | Elaborar Línea base ambiental | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.04.01', 'Elaborar Línea base ambiental', '1.04');
[5 empty] | 3 | 1.04.02 | Elaborar Evaluación de pertinencia ambiental | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.04.02', 'Elaborar Evaluación de pertinencia ambiental', '1.04');
[5 empty] | 3 | 1.04.03 | Elaborar Plan de gestión ambiental-Condiciones precedentes | 2 días | INSERT INTO subAreas values ('1.04.03', 'Elaborar Plan de gestión ambiental-Condiciones precedentes', '1.04');
[5 empty] | 3 | 1.04.04 | Fase ejecucion - Medio Ambiente | 58 días | INSERT INTO subAreas values ('1.04.04', 'Fase ejecucion - Medio Ambiente', '1.04');
[5 empty] | 3 | 1.04.05 | Fase operación - Medio Ambiente | 253 días | INSERT INTO subAreas values ('1.04.05', 'Fase operación - Medio Ambiente', '1.04');
[5 empty] | 3 | 1.04.06 | Fase cierre - Medio Ambiente | 63 días | INSERT INTO subAreas values ('1.04.06', 'Fase cierre - Medio Ambiente', '1.04');
[5 empty] | 2 | 1.05 | GEOLOGIA Y RECURSOS | 301,5 días?
[5 empty] | 3 | 1.05.01 | Elaborar mapa de superficie, litología y estructura | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.01', 'Elaborar mapa de superficie, litología y estructura', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.02 | Realizar levantamiento geo-quimico de superficie XRF | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.02', 'Realizar levantamiento geo-quimico de superficie XRF', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.03 | Realizar muestreo de sonda sonica ICP | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.03', 'Realizar muestreo de sonda sonica ICP', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.04 | Realizar loggeo sondaje sónico y barreno | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.04', 'Realizar loggeo sondaje sónico y barreno', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.08 | Determinar blanco exploratorio | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.08', 'Determinar blanco exploratorio', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.09 | Elaborar programa de sondaje sonico regional | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.09', 'Elaborar programa de sondaje sonico regional', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.10 | Implementar programa sondaje sónico regional | 250,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.05.10', 'Implementar programa sondaje sónico regional', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.11 | Elaborar modelo geológico | 279,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.05.11', 'Elaborar modelo geológico', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.12 | Elaborar mapa geofísico | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.05.12', 'Elaborar mapa geofísico', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.13 | Elaborar modelo de recursos | 1 día? | INSERT INTO subAreas values ('1.05.13', 'Elaborar modelo de recursos', '1.05');
[5 empty] | 3 | 1.05.14 | Realizar estimación de recursos | 279,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.05.14', 'Realizar estimación de recursos', '1.05');
[5 empty] | 2 | 1.06 | HIDROGEOLOGIA | 288,5 días
[5 empty] | 3 | 1.06.01 | Elaborar pozos de monitoreo-agua | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.01', 'Elaborar pozos de monitoreo-agua', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.02 | Habilitar pozos de monitoreo | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.02', 'Habilitar pozos de monitoreo', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.03 | Tomar y analizar muestras- hidrogeología | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.03', 'Tomar y analizar muestras- hidrogeología', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.04 | Realizar preparación de probetas | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.04', 'Realizar preparación de probetas', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.05 | Realizar pruebas de capacidad de campo | 50 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.05', 'Realizar pruebas de capacidad de campo', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.06 | Elaborar modelo hidrogeologico | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.06', 'Elaborar modelo hidrogeologico', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.07 | Elaborar línea base calidad agua (superficial y subterranea) | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.07', 'Elaborar línea base calidad agua (superficial y subterranea)', '1.06');
[5 empty] | 3 | 1.06.08 | Realizar monitoreo hidrogelogico operación PdC | 140 días | INSERT INTO subAreas values ('1.06.08', 'Realizar monitoreo hidrogelogico operación PdC', '1.06');
[5 empty] | 2 | 1.07 | MINERIA Y RESERVA | 393,5 días
[5 empty] | 3 | 1.07.01 | Diseñar métodos de extracción | 99 días | INSERT INTO subAreas values ('1.07.01', 'Diseñar métodos de extracción', '1.07');
[5 empty] | 3 | 1.07.02 | Estimar Reserva | 42 días | INSERT INTO subAreas values ('1.07.02', 'Estimar Reserva', '1.07');
[5 empty] | 3 | 1.07.03 | Reserva estimada | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.07.03', 'Reserva estimada', '1.07');
[5 empty] | 3 | 1.07.04 | Determinar parametros geotécnicos - Cantera | 10 días | INSERT INTO subAreas values ('1.07.04', 'Determinar parametros geotécnicos - Cantera', '1.07');
[5 empty] | 3 | 1.07.05 | Elaborar diseño de mina y programa de producción - Cantera | 5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.07.05', 'Elaborar diseño de mina y programa de producción - Cantera', '1.07');
[5 empty] | 3 | 1.07.06 | Determinar OPEX y CAPEX mina - Cantera | 5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.07.06', 'Determinar OPEX y CAPEX mina - Cantera', '1.07');
[5 empty] | 2 | 1.08 | PRUEBA DE CONCEPTO D.I.S. | 490 días
[5 empty] | 3 | 1.08.01 | Metalurgia (under ground/ above ground) | 76,25 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.01', 'Metalurgia (under ground/ above ground)', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.02 | Procesamiento Mineral - Cantera | 72 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.02', 'Procesamiento Mineral - Cantera', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.03 | Realizar configuración del diseño PdC in-situ | 61,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.03', 'Realizar configuración del diseño PdC in-situ', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.04 | Desarrolar la Ingeniería | 91,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.04', 'Desarrolar la Ingeniería', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.05 | Diseñar plan de cierre PdC | 19 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.05', 'Diseñar plan de cierre PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.06 | Elaborar plan de control y monitoreo de emisiones PdC | 20 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.06', 'Elaborar plan de control y monitoreo de emisiones PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.07 | Elaborar plan de secuencia y programación de producción PdC | 20 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.07', 'Elaborar plan de secuencia y programación de producción PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.08 | Infraestructura Off-site - PdC | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.08', 'Infraestructura Off-site - PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.09 | Infraestructura On-site - PdC **** | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.09', 'Infraestructura On-site - PdC ****', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.10 | Contratar e implementar servicios - Cantera | 21 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.10', 'Contratar e implementar servicios - Cantera', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.11 | Construir planta - Cantera | 33 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.11', 'Construir planta - Cantera', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.12 | Infraestructura Underground - PdC | 60 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.12', 'Infraestructura Underground - PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.13 | Infraestructura Above ground | 21 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.13', 'Infraestructura Above ground', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.14 | Planta PdC | 21 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.14', 'Planta PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.15 | Definir la organización- PdC | 19 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.15', 'Definir la organización- PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.16 | Operación PdC in-situ | 296 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.16', 'Operación PdC in-situ', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.17 | Operación faena cantera | 451 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.17', 'Operación faena cantera', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.18 | Ejecutar plan de cierre PdC | 63 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.18', 'Ejecutar plan de cierre PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.19 | Gestionar HSEC- PdC | 131 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.19', 'Gestionar HSEC- PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.20 | Gestionar Calidad- PdC | 131 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.20', 'Gestionar Calidad- PdC', '1.08');
[5 empty] | 3 | 1.08.21 | Determinar OPEX y CAPEX- PdC | 19 días | INSERT INTO subAreas values ('1.08.21', 'Determinar OPEX y CAPEX- PdC', '1.08');
[5 empty] | 2 | 1.09 | COSTOS | 160,5 días
[5 empty] | 3 | 1.09.01 | Estimar costos de inversión | 160,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.09.01', 'Estimar costos de inversión', '1.09');
[5 empty] | 3 | 1.09.02 | Estimar costos de operación | 160,5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.09.02', 'Estimar costos de operación', '1.09');
[5 empty] | 2 | 1.10 | CASO DE NEGOCIO PROYECTO COMERCIAL | 471,5 días
[5 empty] | 3 | 1.10.01 | Contactar joint venture | 39 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.01', 'Contactar joint venture', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.02 | Desarrollar la Ingenieria Conceptual proyecto comercial | 103 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.02', 'Desarrollar la Ingenieria Conceptual proyecto comercial', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.03 | Ingenieria Conceptual proyecto comercial iniciado | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.03', 'Ingenieria Conceptual proyecto comercial iniciado', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.04 | Elaborar informe de marketing | 10 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.04', 'Elaborar informe de marketing', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.05 | Realizar la evaluación económica del proyecto | 32 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.05', 'Realizar la evaluación económica del proyecto', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.06 | Elaborar caso negocio | 32 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.06', 'Elaborar caso negocio', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.07 | Presentar y recibir la aprobación del Caso Negocio | 14 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.07', 'Presentar y recibir la aprobación del Caso Negocio', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.08 | Caso de negocio aprobado | 0 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.08', 'Caso de negocio aprobado', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.09 | Desarrollar evaluación economica conceptual - Cantera | 5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.09', 'Desarrollar evaluación economica conceptual - Cantera', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.10 | Determinar eventuales Clientes y acordar termino de comercialización | 96 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.10', 'Determinar eventuales Clientes y acordar termino de comercialización', '1.10');
[5 empty] | 3 | 1.10.11 | Realizar la evaluación económica de detalle del proyecto - Cantera | 5 días | INSERT INTO subAreas values ('1.10.11', 'Realizar la evaluación económica de detalle del proyecto - Cantera', '1.10');
[5 empty] | 2 | 1.11 | CONTROL DOCUMENTAL | 130,5 días
[5 empty] | 3 | 1.11.01 | Implementar sistema control documental | 42 días | INSERT INTO subAreas values ('1.11.01', 'Implementar sistema control documental', '1.11');
[5 empty] | 3 | 1.11.02 | Elaborar listado Documentos técnicos | 63 días | INSERT INTO subAreas values ('1.11.02', 'Elaborar listado Documentos técnicos', '1.11');
[5 empty] | 3 | 1.11.03 | Elaborar listado Planos | 79 días | INSERT INTO subAreas values ('1.11.03', 'Elaborar listado Planos', '1.11');
[5 empty] | 3 | 1.11.04 | Elaborar listado Documentos especiales | 63 días | INSERT INTO subAreas values ('1.11.04', 'Elaborar listado Documentos especiales', '1.11');

## Disciplina
GROUP | CODE | DISCIPLINE | GRUPO | CODIGO | DISCIPLINA
Geologia | 10 | Geology | Geologia | 10 | Sondaje | INSERT INTO disciplinas values ('10', 'Sondaje', 1);
| 11 | Geophisic |  | 11 | Geoquímica | INSERT INTO disciplinas values ('11', 'Geoquímica', 1);
| 12 | GIS |  | 12 | Geología | INSERT INTO disciplinas values ('12', 'Geología', 1);
|  |  |  | 13 | Geofísica | INSERT INTO disciplinas values ('13', 'Geofísica', 1);
|  |  |  | 14 | Sistema de información Geografica | INSERT INTO disciplinas values ('14', 'Sistema de información Geografica', 1);
|  |  |  | 15 | Estimacion de recursos | INSERT INTO disciplinas values ('15', 'Estimacion de recursos', 1);
Underground | 20 | Drilling | Hidrogeologia | 21 | Hidrogeologia | INSERT INTO disciplinas values ('21', 'Hidrogeologia', 2);
| 21 | UCG Mining Plan
| 22 | UCG Design
| 23 | UCG Modelling
Aboveground | 30 | Architectural | Minería | 31 | Perforacion | INSERT INTO disciplinas values ('31', 'Perforacion', 3);
| 31 | Building Services |  | 32 | Plan Minero Desorción In-situ | INSERT INTO disciplinas values ('32', 'Plan Minero Desorción In-situ', 3);
| 32 | Civil |  | 33 | Estimacion de reservas | INSERT INTO disciplinas values ('33', 'Estimacion de reservas', 3);
| 33 | Communications |  | 34 | Evaluacion economica | INSERT INTO disciplinas values ('34', 'Evaluacion economica', 3);
| 34 | Concrete | Metalurgia | 41 | Desorcion | INSERT INTO disciplinas values ('41', 'Desorcion', 4);
| 35 | Control System |  | 42 | Precipitacion | INSERT INTO disciplinas values ('42', 'Precipitacion', 4);
| 36 | Electrical |  | 43 | Separacion solido -liquido | INSERT INTO disciplinas values ('43', 'Separacion solido -liquido', 4);
| 37 | Electrification Studies |  | 44 | Calcinacion | INSERT INTO disciplinas values ('44', 'Calcinacion', 4);
| 38 | Engineering Management |  | 45 | Manejo de Residuos (RISES Y RILES) | INSERT INTO disciplinas values ('45', 'Manejo de Residuos (RISES Y RILES)', 4);
| 39 | Geotechnical | Aboveground | 50 | Arquitectura | INSERT INTO disciplinas values ('50', 'Arquitectura', 5);
| 3A | Instrumentation |  | 51 | Servicio de Construccion | INSERT INTO disciplinas values ('51', 'Servicio de Construccion', 5);
| 3B | Layout |  | 52 | Civil | INSERT INTO disciplinas values ('52', 'Civil', 5);
| 3C | Mechanical |  | 53 | Comunicaciones | INSERT INTO disciplinas values ('53', 'Comunicaciones', 5);
| 3D | Piping |  | 54 | Concreto | INSERT INTO disciplinas values ('54', 'Concreto', 5);
| 3E | Process |  | 55 | Sistema de control | INSERT INTO disciplinas values ('55', 'Sistema de control', 5);
| 3F | Structural |  | 56 | Eléctrico | INSERT INTO disciplinas values ('56', 'Eléctrico', 5);
| 3G | Transportation |  | 57 | Estudios de Electrificación | INSERT INTO disciplinas values ('57', 'Estudios de Electrificación', 5);
Operation | 40 | Operation |  | 58 | Gestión de Ingeniería | INSERT INTO disciplinas values ('58', 'Gestión de Ingeniería', 5);
| 41 | Training |  | 59 | Geotécnica | INSERT INTO disciplinas values ('59', 'Geotécnica', 5);
Administration | 50 | Accounting |  | 5A | Instrumentación | INSERT INTO disciplinas values ('5A', 'Instrumentación', 5);
| 51 | Administration |  | 5B | Layout | INSERT INTO disciplinas values ('5B', 'Layout', 5);
| 52 | Finances |  | 5C | Mecánica | INSERT INTO disciplinas values ('5C', 'Mecánica', 5);
| 53 | Human Resources |  | 5D | Piping | INSERT INTO disciplinas values ('5D', 'Piping', 5);
| 54 | Logistic |  | 5E | Procesos | INSERT INTO disciplinas values ('5E', 'Procesos', 5);
| 55 | Marketing |  | 5F | Estructural | INSERT INTO disciplinas values ('5F', 'Estructural', 5);
| 56 | Project evaluation |  | 5G | Transporte | INSERT INTO disciplinas values ('5G', 'Transporte', 5);
| 57 | Publicity | Operación | 61 | Operación | INSERT INTO disciplinas values ('61', 'Operación', 6);
Management & Control | 60 | Control Project. |  | 62 | Entrenamiento | INSERT INTO disciplinas values ('62', 'Entrenamiento', 6);
| 61 | Document Control | Administración | 70 | Contabilidad | INSERT INTO disciplinas values ('70', 'Contabilidad', 7);
| 62 | Management |  | 71 | Administración | INSERT INTO disciplinas values ('71', 'Administración', 7);
| 63 | Project Planning |  | 72 | Finanzas | INSERT INTO disciplinas values ('72', 'Finanzas', 7);
General | 70 | Community relationship |  | 73 | Recursos Humanos | INSERT INTO disciplinas values ('73', 'Recursos Humanos', 7);
| 71 | Corporative |  | 74 | Logística | INSERT INTO disciplinas values ('74', 'Logística', 7);
| 72 | Environmental |  | 75 | Comercialización | INSERT INTO disciplinas values ('75', 'Comercialización', 7);
| 73 | Health and safety. |  | 76 | Evaluación de proyectos | INSERT INTO disciplinas values ('76', 'Evaluación de proyectos', 7);
| 74 | Integrated management System |  | 77 | Publicidad | INSERT INTO disciplinas values ('77', 'Publicidad', 7);
| 75 | Legal. | Direccion y Control | 80 | Control de Proyecto | INSERT INTO disciplinas values ('80', 'Control de Proyecto', 8);
| 76 | Public affairs. |  | 81 | Control de documentos | INSERT INTO disciplinas values ('81', 'Control de documentos', 8);
| 77 | Quality |  | 82 | Gestión | INSERT INTO disciplinas values ('82', 'Gestión', 8);
| 78 | Responsible Care |  | 83 | Planificación de proyecto | INSERT INTO disciplinas values ('83', 'Planificación de proyecto', 8);
|  |  | General | 90 | Relaciones públicas | INSERT INTO disciplinas values ('90', 'Relaciones públicas', 9);
|  |  |  | 91 | Corporativo | INSERT INTO disciplinas values ('91', 'Corporativo', 9);
|  |  |  | 92 | Ambiental | INSERT INTO disciplinas values ('92', 'Ambiental', 9);
|  |  |  | 93 | Salud y seguridad. | INSERT INTO disciplinas values ('93', 'Salud y seguridad.', 9);
|  |  |  | 94 | Sistema Integrado de Gestión | INSERT INTO disciplinas values ('94', 'Sistema Integrado de Gestión', 9);
|  |  |  | 95 | Legal. | INSERT INTO disciplinas values ('95', 'Legal.', 9);
|  |  |  | 96 | Calidad | INSERT INTO disciplinas values ('96', 'Calidad', 9);

## Tipo Documento
Grupo | Codigo | Tipo de Documento
Requerimiento | AA | Ingeniería / Requisiciones técnicas | INSERT INTO tiposDocumento values ('AA', 'Ingeniería / Requisiciones técnicas', 'A');
| AB | Solicitud de orden de cambio | INSERT INTO tiposDocumento values ('AB', 'Solicitud de orden de cambio', 'A');
| AC | Requerimiento de información | INSERT INTO tiposDocumento values ('AC', 'Requerimiento de información', 'A');
| AD | Orden de trabajo | INSERT INTO tiposDocumento values ('AD', 'Orden de trabajo', 'A');
| AE | Orden de compra | INSERT INTO tiposDocumento values ('AE', 'Orden de compra', 'A');
Dibujo/Plano | BA | Planos de proceso | INSERT INTO tiposDocumento values ('BA', 'Planos de proceso', 'B');
| BB | Planos de distribución / ubicación | INSERT INTO tiposDocumento values ('BB', 'Planos de distribución / ubicación', 'B');
| BC | Plano topográfico | INSERT INTO tiposDocumento values ('BC', 'Plano topográfico', 'B');
| BD | Mapa/Secciones | INSERT INTO tiposDocumento values ('BD', 'Mapa/Secciones', 'B');
| BE | Planos de fabricación / construcción | INSERT INTO tiposDocumento values ('BE', 'Planos de fabricación / construcción', 'B');
| BF | Esquema preliminar | INSERT INTO tiposDocumento values ('BF', 'Esquema preliminar', 'B');
Especificacion | CA | Especificaciones de Construcción | INSERT INTO tiposDocumento values ('CA', 'Especificaciones de Construcción', 'C');
| CB | Especificaciones de instalación | INSERT INTO tiposDocumento values ('CB', 'Especificaciones de instalación', 'C');
| CC | Especificaciones de Materiales/Equipos | INSERT INTO tiposDocumento values ('CC', 'Especificaciones de Materiales/Equipos', 'C');
| CD | Especificaciones estándar | INSERT INTO tiposDocumento values ('CD', 'Especificaciones estándar', 'C');
| CE | Especificaciones técnicas | INSERT INTO tiposDocumento values ('CE', 'Especificaciones técnicas', 'D');
Diseño | DA | Parametros de diseño | INSERT INTO tiposDocumento values ('DA', 'Parametros de diseño', 'D');
| DB | Cálculos de diseño | INSERT INTO tiposDocumento values ('DB', 'Cálculos de diseño', 'D');
| DC | Criterios de diseño | INSERT INTO tiposDocumento values ('DC', 'Criterios de diseño', 'D');
Licitacion | EA | Especificacion oferta administrativa | INSERT INTO tiposDocumento values ('EA', 'Especificacion oferta administrativa', 'E');
| EB | Especificacion oferta general | INSERT INTO tiposDocumento values ('EB', 'Especificacion oferta general', 'E');
| EC | Especificacion oferta técnica | INSERT INTO tiposDocumento values ('EC', 'Especificacion oferta técnica', 'E');
| ED | Evaluacion economica de la oferta | INSERT INTO tiposDocumento values ('ED', 'Evaluacion economica de la oferta', 'E');
| EE | Documento Maestro del Alcance | INSERT INTO tiposDocumento values ('EE', 'Documento Maestro del Alcance', 'E');
| EF | Evaluacion técnica de la oferta | INSERT INTO tiposDocumento values ('EF', 'Evaluacion técnica de la oferta', 'E');
Administracion del Contrato | FA | Carta adjudicacion | INSERT INTO tiposDocumento values ('FA', 'Carta adjudicacion', 'F');
| FB | Contrato | INSERT INTO tiposDocumento values ('FB', 'Contrato', 'F');
| FC | Estado de pago | INSERT INTO tiposDocumento values ('FC', 'Estado de pago', 'F');
| FD | Finquito contrato | INSERT INTO tiposDocumento values ('FD', 'Finquito contrato', 'F');
Comunicación | GA | Audio | INSERT INTO tiposDocumento values ('GA', 'Audio', 'G');
| GB | Correo Electrónico | INSERT INTO tiposDocumento values ('GB', 'Correo Electrónico', 'G');
| GC | Carta | INSERT INTO tiposDocumento values ('GC', 'Carta', 'G');
| GD | Respaldo de correspondencia | INSERT INTO tiposDocumento values ('GD', 'Respaldo de correspondencia', 'G');
| GE | Memorándum | INSERT INTO tiposDocumento values ('GE', 'Memorándum', 'G');
| GF | Minutas | INSERT INTO tiposDocumento values ('GF', 'Minutas', 'G');
| GG | Fotos | INSERT INTO tiposDocumento values ('GG', 'Fotos', 'G');
| GH | Presentaciones | INSERT INTO tiposDocumento values ('GH', 'Presentaciones', 'G');
| GI | Videos | INSERT INTO tiposDocumento values ('GI', 'Videos', 'G');
Formato | HA | Formulario | INSERT INTO tiposDocumento values ('HA', 'Formulario', 'F');
| HB | Instructivo | INSERT INTO tiposDocumento values ('HB', 'Instructivo', 'F');
| HC | Manuales | INSERT INTO tiposDocumento values ('HC', 'Manuales', 'F');
| HD | Procedimientos | INSERT INTO tiposDocumento values ('HD', 'Procedimientos', 'F');
| HE | Registros | INSERT INTO tiposDocumento values ('HE', 'Registros', 'F');
Entregable | IA | Informe Flash de Accidentes | INSERT INTO tiposDocumento values ('IA', 'Informe Flash de Accidentes', 'I');
| IB | Informe de Accidente / Informe de Incidente | INSERT INTO tiposDocumento values ('IB', 'Informe de Accidente / Informe de Incidente', 'I');
| IC | Informe administrativo | INSERT INTO tiposDocumento values ('IC', 'Informe administrativo', 'I');
| ID | Lista de chequeo | INSERT INTO tiposDocumento values ('ID', 'Lista de chequeo', 'I');
| IE | Informe de control | INSERT INTO tiposDocumento values ('IE', 'Informe de control', 'I');
| IF | Informe económico | INSERT INTO tiposDocumento values ('IF', 'Informe económico', 'I');
| IG | Lista | INSERT INTO tiposDocumento values ('IG', 'Lista', 'I');
| IH | Informe de avance | INSERT INTO tiposDocumento values ('IH', 'Informe de avance', 'I');
| II | Estudio | INSERT INTO tiposDocumento values ('II', 'Estudio', 'I');
| IJ | Programa | INSERT INTO tiposDocumento values ('IJ', 'Programa', 'I');
| IK | Informe técnico | INSERT INTO tiposDocumento values ('IK', 'Informe técnico', 'I');
| IL | Data Sheet | INSERT INTO tiposDocumento values ('IL', 'Data Sheet', 'I');
Pagos | JA | Boleta | INSERT INTO tiposDocumento values ('JA', 'Boleta', 'J');
| JB | Factura | INSERT INTO tiposDocumento values ('JB', 'Factura', 'J');
| JC | Reembolso | INSERT INTO tiposDocumento values ('JC', 'Reembolso', 'J');

## Matriz responsabilidad (hidden)
Matriz de responsabilidad por Disciplina
GRUPO | CODIGO | DISCIPLINA | ELABORADOR (NOMBRE) | REVISOR (NOMBRE) | DISTRIBUCION INFORMACION A: (NOMBRE)
Requerimiento | AA | Ingeniería / Requisiciones técnicas
| AB | Solicitud de orden de cambio
| AC | Requerimiento de información
| AD | Orden de compra
Dibujo | BA | Detalles de dibujo
| BB | Dibujos de ingeniería
| BC | Esquemas de ingeniería
| BD | Mapa
| BE | Plan
Especificacion | CA | Especificaciones de Construcción
| CB | Especificaciones de instalación
| CC | Especificaciones de Materiales/Equipos
| CD | Especificaciones estándar
| CE | Especificaciones técnicas
Diseño | DA | Parametros de diseño
| DB | Cálculos de diseño
| DC | Criterios de diseño
Licitacion | EA | Especificacion oferta administrativa
| EB | Especificacion oferta general
| EC | Especificacion oferta técnica
| ED | Evaluacion economica de la oferta
| EE | Documento Maestro del Alcance
| EF | Evaluacion técnica de la oferta
Administracion del Contrato | FA | Carta adjudicacion
| FB | Contrato
| FC | Estado de pago
| FD | Finquito contrato
Comunicación | GA | Audio
| GB | Correo Electrónico
| GC | Carta
| GD | Respaldo de correspondencia
| GE | Memorándum
| GF | Minutas
| GG | Fotos
| GH | Presentaciones
| GI | Videos
Formato | HA | Formulario
| HB | Instructivo
| HC | Manuales
| HD | Procedimientos
| HE | Registros
Entregable | IA | Informe Flash de Accidentes
| IB | Informe de Accidente / Informe de Incidente
| IC | Informe administrativo
| ID | Lista de chequeo
| IE | Informe de control
| IF | Informe económico
| IG | Lista
| IH | Informe de avance
| II | Estudio
| IJ | Programa
| IK | Informe técnico
Pagos | JA | Boleta
| JB | Factura
| JC | Reembolso

## Correlativo
Numero Correlativo | 001
Consideraciones
este debe considerar 3 digitos
se de considerar un correlativo para cada especialidad

## Versionado
tipo de versiones
V0A; V0B; V00
V0A: INTERNA
V0B: CLIENTE/ REVISOR
V00: VERSION APROBADA

## Estado documento
Estado emision de los documentos
Para revision
Para aprobacion
Para informacion
Para construccion
Estado revision de los documentos
A | Aprobado
A/C | Emitir c/ comentarios
R | Rechazado